|  |  |
| --- | --- |
| Entwicklungsziel:  Ziel 1: Wir entwickeln bis zum 31.07.2018 ein **Methodenkonzept** für die Jahrgänge 5 und 6. Dieses wird im Schuljahr 2018/19 eingeführt. | Verknüpfung zum Orientierungsrahmen Schulqualität:  Qualitätsmerkmal 1.1.2  Fachübergreifende Kompetenzen  Qualitätsmerkmal 2.1.1  Kompetenzaufbau  Qualitätsmerkmal 5.2.2  Fachübergreifende Konzepte |
| Verknüpfung zum Leitbild:  Wir machen fit für die Zukunft  Wir setzen auf Nachhaltigkeit  Wir fördern und fordern Leistung  Wir sind eine Gemeinschaft  Wir übernehmen Verantwortung |

**AG Methoden- und Medienkozept: Frau Antonik, Frau Fuhrmann, Frau Hungerland, Frau Ringe, Frau Sirjanow, Frau Spaude-Koeppe**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Was ist zu tun?  Maßnahme | Wer,  mit wem? | Bis wann? | An wen wird berichtet? | Erfolgreich, wenn | Kontrolle?  Wer?Wann?Wie? | Entstehender Qualifizierungsbedarf |
| Sammeln von Methoden, Lernstrategien, Arbeitstechniken (Jg. 5 – 10) | AG | Ende Sept. 17 | AG | Methoden-sammlung | AG  26.09.17, 13.00 h  Treffen |  |
| Ordnen (Kategorisierung)  Visualisierung | AG | 26.09.17 | kurze Info  DiBe 17.10.17 | Visualisierung erfolgt | AG  26.09.17, 13.00 h  Treffen |  |
| Priorisierung | alle | 17.-25.10.17 | Info via Klebepunkt | Klebepunkte vergeben | AG 25.10.17, Namensliste |  |
| Auswertung welche Methoden, Lernstrategien, Arbeitstechniken für welchen Jahrgang vorgesehen werden sollen  + Festlegung der Methoden Jg. 5 + 6 + Festlegung des zeitlichen + organisatorischen Ablaufes | AG | 25.10.17 | AG | Auswahl der Methoden erfolgt  zeitliche Einordnung in SJ  organisatorischer Rahmen | AG  25.10.17, 13.00 h  Treffen  Vorstellung SL (KW 47)  dann Vorstellung DiBe |  |
| Ausarbeitung der ausgewählten Methoden   * Ablaufplan * Materialien * Verschriftlichung des Konzeptes | AG | bis 28.02.18 | AG (28.02.18) | ausgewählte Methoden ausgearbeitet sind | AG  28.02.18, 13.00 h  Treffen |  |
| Sichtung der ausgearbeiteten Methoden | AG | 28.02.18 | AG |  |  |  |
| Präsentation für das Kollegium  Bestimmung von Experten für die Themen | AG |  | alle | Präsentation erfolgt ist | DiBe Sondertermin |  |
| Aufbereitung der einzusetzenden Materialien | AG  + weitere Experten | bis 26.06.18 |  |  |  |  |
| Erweiterung der Methoden für Jg. 7 | AG | Ab Aug. 2018 |  |  |  |  |